## Tong quan Sprint
KẾ HOẠCH DỰ ÁN - PHÂN CHIA SPRINT (KỲ THỰC TẬP)
Hướng dẫn: Ô nền VÀNG là ô cần điền thông tin. Dòng chữ nghiêng màu xám là ví dụ mẫu (có thể xóa/sửa). 3 dòng đầu (Sprint 1-3) tương ứng 3 sprint trong kỳ thực tập này; thêm dòng nếu dự án có nhiều sprint hơn.
STT | Sprint | Tên / Chủ đề Sprint | Mục tiêu chính | Vấn đề trọng tâm cần giải quyết | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Ghi chú
1 | Sprint 1 | Khảo sát & Phân tích yêu cầu | Hiểu rõ bài toán, thu thập yêu cầu, lên phương án giải quyết | Xác định đúng vấn đề và phạm vi dự án | 16/07/2026 | 2026-05-08 | Đang thực hiện | Ví dụ minh họa - có thể chỉnh sửa
2 | Sprint 2 | Xây dựng & Phát triển | Triển khai giải pháp/tính năng theo phương án đã chọn | Hiện thực hóa giải pháp, đảm bảo đúng tiến độ | 2026-06-08 | 19/08/2026 | Chưa bắt đầu | Ví dụ minh họa - có thể chỉnh sửa
3 | Sprint 3 | Kiểm thử & Đánh giá | Kiểm thử, đánh giá kết quả và hoàn thiện sản phẩm | Đảm bảo chất lượng và đánh giá hiệu quả giải pháp | 20/08/2026 | 26/08/2026 | Chưa bắt đầu | Ví dụ minh họa - có thể chỉnh sửa

## Sprint 1
SPRINT 1 - VẤN ĐỀ, PHƯƠNG PHÁP & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Hướng dẫn: Cột 'Vấn đề cần giải quyết' được gộp ô (merge) khi một vấn đề có nhiều câu hỏi nhỏ. Ô nền VÀNG là ô cần điền. Dòng chữ nghiêng màu xám là ví dụ mẫu (có thể xóa/sửa).
STT | Vấn đề cần giải quyết | Câu hỏi nhỏ cần giải quyết | Phương pháp (method) áp dụng | Đánh giá kết quả theo method | Ghi chú
1 | Yêu cầu: Phát hiện gian lận giao dịch thời gian thực Phạm vi: Dữ liệu giả | Mục tiêu chính của dự án là: Phát hiện gian lận giao dịch thời gian thực | Phỏng vấn / trao đổi với mentor, đội ngũ dự án: Trần Công Phú Khánh | Đã làm rõ mục tiêu, được mentor xác nhận | Ví dụ: xác định được hướng đi của dự án
2 |  | Đối tượng sử dụng: nhà phát triển các app của Vin Yêu cầu chức năng chính là: Phát hiện được giao dịch gian lận trong quá trình thanh toán để chặn ngay giao dịch giả | Khảo sát tài liệu có sẵn, phân tích yêu cầu (requirement analysis): - Tài liệu "Reproducible Machine Learning for Credit Card Fraud Detection - Practical Handbook" - Yêu cầu: phát hiện được giao dịch gian lận nhưng vẫn tối ưu chi phí quản lý và vận hành, thực hiện trong thời gian thực | Danh sách yêu cầu rõ ràng, đầy đủ: phát hiện được giao dịch gian lận nhưng vẫn tối ưu chi phí quản lý và vận hành, thực hiện trong thời gian thực | Ví dụ: tối ưu được chi phí chuyên viên phải xác nhận lại xem giao dịch được cảnh báo là thật hay giả
3 | Lựa chọn công nghệ / phương án triển khai phù hợp (chưa làm tới đây) | Công nghệ/thư viện nào phù hợp với yêu cầu bài toán? (chưa làm tới đây) | Nghiên cứu tài liệu, so sánh ưu nhược điểm các giải pháp | Chọn được phương án phù hợp, có căn cứ rõ ràng | Ví dụ minh họa
4
5
6
7

## Sprint 2
SPRINT 2 - VẤN ĐỀ, PHƯƠNG PHÁP & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Hướng dẫn: Cột 'Vấn đề cần giải quyết' được gộp ô (merge) khi một vấn đề có nhiều câu hỏi nhỏ. Ô nền VÀNG là ô cần điền. Dòng chữ nghiêng màu xám là ví dụ mẫu (có thể xóa/sửa).
STT | Vấn đề cần giải quyết | Câu hỏi nhỏ cần giải quyết | Phương pháp (method) áp dụng | Đánh giá kết quả theo method | Ghi chú
1 | Xây dựng chức năng chính theo thiết kế | Cấu trúc dữ liệu / kiến trúc hệ thống nên thiết kế như thế nào? | Thiết kế sơ đồ (diagram), làm prototype nhanh | Sơ đồ được review và thông qua | Ví dụ minh họa
2 |  | Xử lý các trường hợp đặc biệt (edge case) như thế nào? | Liệt kê test case, lập trình xử lý lỗi (exception handling) | Các edge case phổ biến được xử lý, test qua | Ví dụ minh họa
3 | Tốc độ / hiệu năng xử lý chưa đạt yêu cầu | Điểm nghẽn (bottleneck) nằm ở đâu? | Profiling, đo lường thời gian xử lý từng bước | Xác định được bottleneck cụ thể | Ví dụ minh họa
4
5
6
7

## Sprint 3
SPRINT 3 - VẤN ĐỀ, PHƯƠNG PHÁP & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Hướng dẫn: Cột 'Vấn đề cần giải quyết' được gộp ô (merge) khi một vấn đề có nhiều câu hỏi nhỏ. Ô nền VÀNG là ô cần điền. Dòng chữ nghiêng màu xám là ví dụ mẫu (có thể xóa/sửa).
STT | Vấn đề cần giải quyết | Câu hỏi nhỏ cần giải quyết | Phương pháp (method) áp dụng | Đánh giá kết quả theo method | Ghi chú
1 | Kiểm thử chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao | Sản phẩm có đáp ứng đúng yêu cầu chức năng không? | Kiểm thử chức năng (functional testing), unit test | Tỷ lệ test case pass > 95% | Ví dụ minh họa
2 |  | Sản phẩm có ổn định với dữ liệu thực tế không? | Kiểm thử với dữ liệu thực / dữ liệu biên | Không phát sinh lỗi nghiêm trọng | Ví dụ minh họa
3 | Đánh giá hiệu quả tổng thể của giải pháp | Giải pháp có giải quyết được vấn đề ban đầu không? | Đối chiếu kết quả với mục tiêu đề ra ban đầu, xin feedback mentor | Được mentor/người hướng dẫn đánh giá đạt yêu cầu | Ví dụ minh họa
4
5
6
7